## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBJETO |  | CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DE ITAJURÁ
LOCALIZAÇÃO DA OBRA |  | COMUNIDADE DE ITAJURÁ - ZONA RURAL DE COLARES / PARÁ
ITEM | DESCRIÇÃO |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL (%) | TOTAL
|  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 22034.17
|  |  | 5508.5425 | 5508.5425 | 5508.5425 | 5508.5425
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% |  |  |  | 100% | 6625.97
6625.97
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 100% |  |  |  | 100% | 32.99
32.99
4.0 | FUNDAÇÕES |  | 100% |  |  |  | 100% | 1408.34
1408.34
5.0 | ESTRUTURAS |  | 30% | 70% |  |  | 100% | 1232.17
|  |  | 369.651 | 862.519
6.0 | PAREDES E PAINÉIS |  | 30% | 70% |  |  | 100% | 3632.49
|  |  | 1089.747 | 2542.743
7.0 | COBERTURA |  |  | 40% | 60% |  | 100% | 2541.13
|  |  |  | 1016.452 | 1524.678
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 70% | 30% | 100% | 11611.15
[5 empty] | 8127.805 | 3483.345
9.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 80% | 20% | 100% | 20217.95
[5 empty] | 16174.36 | 4043.59
10.0 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS |  |  |  | 70% | 30% | 100% | 3471.4
[5 empty] | 2429.98 | 1041.42
11.0 | PISOS |  |  | 30% | 50% | 20% | 100% | 11529.09
|  |  |  | 3458.727 | 5764.545 | 2305.818
12.0 | FORROS |  |  | 20% | 60% | 20% | 100% | 9032.03
|  |  |  | 1806.406 | 5419.218 | 1806.406
13.0 | PINTURAS |  |  | 20% | 30% | 50% | 100% | 16599.68
|  |  |  | 3319.936 | 4979.904 | 8299.84
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 10% | 20% | 40% | 30% | 100% | 23472.88
|  |  | 2347.288 | 4694.576 | 9389.152 | 7041.864
15.0 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA |  |  | 20% | 50% | 30% | 100% | 2916.92
|  |  |  | 583.384 | 1458.46 | 875.076
16.0 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 20% | 50% | 30% | 100% | 3561.48
|  |  |  | 712.296 | 1780.74 | 1068.444
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 10% | 20% | 40% | 30% | 100% | 27815.62
|  |  | 2781.562 | 5563.124 | 11126.248 | 8344.686
18.0 | OUTROS |  |  |  |  | 100% | 100% | 1597.57
1597.57
19.0 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 100% | 100% | 722.61
722.61
| TOTAL DO GERAL (R$) | [6 empty] | 170055.64
| TOTAL DO MÊS (R$) |  | 20164.0905 | 30068.7055 | 73683.6325 | 46139.2115
| TOTAL (%) |  | 11.86% | 17.68% | 43.33% | 27.13% | 100%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) |  | 20164.0905 | 50232.796 | 123916.4285 | 170055.64
| ACUMULADO (%) |  | 11.86% | 29.54% | 72.87% | 100%
ELIAS FERREIRA SOEIRO
ENG. CIVIL CREA Nº 1520404239PA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
DESONERADO
NÃO DESONERADO

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA
SOLICITANTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ | REFERÊNCIAS | SEDOP - MAIO/2022
OBJETO |  | CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DE ITAJURÁ
LOC. DA OBRA |  | COMUNIDADE DE ITAJURÁ - ZONA RURAL DE COLARES |  | SINAPI - JUNHO/2022
RESP. TÉCNIC.: |  | ENGº CIVIL ELIAS FERREIRA SOEIRO | CREA - PA | 1520404239 | BDI | 28.82%
BDI DESONERADO
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 3%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 0.97%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 6.16%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  |  | 4.5%
|  |  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula do cálculo do BDI
28.82%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pelo Código Tributário, instituido pela Lei nº 489/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
Obs.: O regime de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta adotado para elaboração deste Orçamento foi Com Desoneração, portanto foi considerado no cálculo do BDI o percentual de 4,5% (CPRB).
TABELAS PARA PARAMETROS DE TAXAS DE BDI (NÃO DESONERADA)
SEGUNDO O ACÓRDÃO TCU ACÓRDÃO Nº 2622/2013
Fonte: ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário (TC 036.076/2011-2)
Obs.: O regime de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta adotado para elaboração deste Orçamento foi Com Desoneração, portanto foi considerado no cálculo do BDI o percentual de 4,5% (CPRB).
DESONERADO
NÃO DESONERADO

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SOLICITANTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ |  | REFERÊNCIAS | SEDOP - MAIO/2022
OBJETO |  | CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DE ITAJURÁ
LOC. DA OBRA |  | COMUNIDADE DE ITAJURÁ - ZONA RURAL DE COLARES |  |  | SINAPI - JUNHO/2022
RESP. TÉCNIC.: |  | ENGº CIVIL ELIAS FERREIRA SOEIRO |  | CREA - PA | 1520404239 |  | BDI | 28.82%
COMPOSIÇÃO DE ITENS QUE NÃO SE ENCONTRAM NAS REFERÊNCIAS
Item |  | Descrição do ítem
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
|  | COMPOSIÇÃO 1 | [5 empty] | Total
Fonte | Código | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 64 | 82.16 | 5258.24
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 640 | 18.51 | 11846.4
|  | Total do ítem | [5 empty] | 17104.64
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.4 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
|  | COMPOSIÇÃO 2 | [5 empty] | Total
Fonte | Código | Descrição |  |  | UNID | Quant. | Valor
SINAPI | 2854 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | CHP | 6 | 257.26 | 1543.56
SINAPI | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 12 | 17.07 | 204.84
|  | Total do ítem | [5 empty] | 1748.4
ELIAS FERREIRA SOEIRO
ENG. CIVIL CREA Nº 1520404239PA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
DESONERADO
NÃO DESONERADO

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ |  |  | TABELA/REFERÊNCIA
OBRA: | CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DE MOCAJATUBA |  |  | SEDOP - MAIO 2022
LOCALIZAÇÃO: | COMUNIDADE DE ITAJURÁ - ZONA RURAL DE COLARES |  |  | SINAPI - JUNHO 2022
DATA: | MAIO DE 2021
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14% | Não incide | 18.14% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide | 4.16% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.7% | 0.93% | 0.7%
B4 | 13º Salário | 11.1% | 8.33% | 11.1% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56% | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.83% | Não incide | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.86% | 8.15% | 10.86% | 8.15%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.97% | 17.89% | 48.97% | 17.89%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.14% | 5.36% | 7.14% | 5.36%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 3.2% | 2.41% | 3.2% | 2.41%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.31% | 3.99% | 5.31% | 3.99%
C5 | Indenização Adicional | 0.6% | 0.45% | 0.6% | 0.45%
C | Total | 16.42% | 12.34% | 16.42% | 12.34%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.23% | 3.01% | 18.02% | 6.58%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.6% | 0.45% | 0.63% | 0.48%
D | Total | 8.83% | 3.46% | 18.65% | 7.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 91.02% | 50.49% | 120.8% | 74.09%
ELIAS FERREIRA SOEIRO
ENG. CIVIL CREA Nº 1520404239PA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA
SOLICITANTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PARÁ |  | REFERÊNCIAS |  | SEDOP - MAIO/2022
OBJETO |  | CONCLUSÃO DO POSTO DE SAÚDE DE ITAJURÁ
LOC. DA OBRA |  | COMUNIDADE DE ITAJURÁ - ZONA RURAL DE COLARES |  |  |  | SINAPI - JUNHO/2022
RESP. TÉCNIC.: |  | ENGº CIVIL ELIAS FERREIRA SOEIRO |  | CREA - PA |  | 1520404239 |  | BDI | 28.82%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO + BDI (R$) | PREÇO TOTAL C/BDI(R$) | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMPOSIÇÃO 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN. | 1 | 17104.64 | 22034.17 | 22034.17
Subtotal item 1 | [7 empty] | 22034.17 | 12.96%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SEDOP | 011340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M2 | 3 | 176.27 | 227.07 | 681.21
2.2 | SEDOP | 011171 | LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 100 M2) | M2 | 1 | 2866.38 | 3692.47 | 3692.47
2.3 | COMPOSIÇÃO 2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN. | 1 | 1748.4 | 2252.29 | 2252.29
Subtotal item 2 | [7 empty] | 6625.97 | 3.896%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | SEDOP | 030010 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 0.5 | 51.21 | 65.97 | 32.99
Subtotal item 3 | [7 empty] | 32.99 | 0.0194%
4 |  |  | FUNDAÇÕES
4.1 | SEDOP | 040283 | BLOCO EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (INCL. FORMA) | M3 | 0.25 | 2976.66 | 3834.53 | 958.63
4.2 | SEDOP | 040285 | BALDRAME EM CONC. SIMPLES C/ SEIXO INCL. FORMA EM MADEIRA BRANCA | M3 | 0.24 | 1454.58 | 1873.79 | 449.71
Subtotal item 4 | [7 empty] | 1408.34 | 0.8282%
5 |  |  | ESTRUTURAS
5.1 | SEDOP | 050766 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 0.29 | 3298.29 | 4248.85 | 1232.17
Subtotal item 5 | [7 empty] | 1232.17 | 0.7246%
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | SEDOP | 060046 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | M2 | 41.33 | 68.23 | 87.89 | 3632.49
Subtotal item 6 | [7 empty] | 3632.49 | 2.136%
7 |  |  | COBERTURA
7.1 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 12.15 | 118.58 | 152.75 | 1855.91
7.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 9.8 | 54.28 | 69.92 | 685.22
Subtotal item 7 | [7 empty] | 2541.13 | 1.494%
8 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN. | 4 | 377.78 | 486.66 | 1946.64
8.2 | SINAPI | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN. | 2 | 293.51 | 378.1 | 756.2
8.3 | SINAPI | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN. | 1 | 288.21 | 371.27 | 371.27
8.4 | SEDOP | 091379 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS | M2 | 4.8 | 564.47 | 727.15 | 3490.32
8.5 | SEDOP | 091511 | ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM | M2 | 4.2 | 674.28 | 868.61 | 3648.16
8.6 | SEDOP | 091517 | ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM | M2 | 0.2 | 645.96 | 832.12 | 166.42
8.7 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN. | 7 | 136.64 | 176.02 | 1232.14
Subtotal item 8 | [7 empty] | 11611.15 | 6.828%
9 |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | SINAPI | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE ETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 66.89 | 7.38 | 9.51 | 636.12
9.2 | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20.12 | 43.17 | 55.61 | 1118.87
9.3 | SEDOP | 110763 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | M2 | 47.27 | 44.46 | 57.27 | 2707.15
9.4 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 148 | 68.81 | 88.64 | 13118.72
9.5 | SEDOP | 131090 | PEDRA CARIRI - FILETE OU ALMOFADADA | M2 | 17.21 | 118.95 | 153.23 | 2637.09
Subtotal item 9 | [7 empty] | 20217.95 | 11.89%
10 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS
10.1 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 46.22 | 19.97 | 25.73 | 1189.24
10.2 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 7.92 | 101.16 | 130.31 | 1032.06
10.3 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 7.72 | 125.7 | 161.93 | 1250.1
Subtotal item 10 | [7 empty] | 3471.4 | 2.041%
11 |  |  | PISOS
11.1 | SEDOP | 130492 | CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) | M2 | 16.52 | 116.65 | 150.27 | 2482.46
11.2 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 98.5 | 60.08 | 77.39 | 7622.92
11.3 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 1.32 | 837.27 | 1078.57 | 1423.71
Subtotal item 11 | [7 empty] | 11529.09 | 6.78%
12 |  |  | FORROS
12.1 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 93.81 | 74.74 | 96.28 | 9032.03
Subtotal item 12 | [7 empty] | 9032.03 | 5.311%
13 |  |  | PINTURAS
13.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 384.76 | 2.59 | 3.34 | 1285.1
13.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 384.76 | 12.73 | 16.4 | 6310.06
13.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 384.76 | 13.66 | 17.6 | 6771.78
13.4 | SEDOP | 150377 | ESMALTE SINTÉTICO S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA | M2 | 23.52 | 24.8 | 31.95 | 751.46
13.5 | SEDOP | 150207 | ACRÍLICA PARA PISO | M2 | 62.66 | 18.35 | 23.64 | 1481.28
Subtotal item 13 | [7 empty] | 16599.68 | 9.761%
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | SEDOP | 170882 | CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO EQUATORIAL | UN. | 1 | 202.25 | 260.54 | 260.54
14.2 | SEDOP | 170322 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) | UN. | 1 | 769.25 | 990.95 | 990.95
14.3 | SEDOP | 170388 | DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN | UN. | 1 | 341.82 | 440.33 | 440.33
14.4 | SEDOP | 170362 | DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN | UN. | 4 | 64.9 | 83.6 | 334.4
14.5 | SEDOP | 170326 | DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN | UN. | 6 | 22.45 | 28.92 | 173.52
14.6 | SEDOP | 170320 | CABO DE COBRE 16MM2 - 750 V | M | 50 | 24.29 | 31.29 | 1564.5
14.7 | SEDOP | 170317 | CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V | M | 200 | 9.4 | 12.11 | 2422
14.8 | SEDOP | 170418 | CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V | M | 200 | 7.2 | 9.28 | 1856
14.9 | SEDOP | 171270 | CABO DE COBRE NÚ 16MM2 - 750 V | M | 15 | 25.14 | 32.39 | 485.85
14.10 | SEDOP | 170081 | PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL., CAIXA E FIAÇÃO) ATE 200W | UN. | 35 | 232.25 | 299.18 | 10471.3
14.11 | SEDOP | 170332 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/ FIAÇÃO) | UN. | 8 | 15.85 | 20.42 | 163.36
14.12 | SEDOP | 170338 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/ FIAÇÃO) | UN. | 1 | 40.44 | 52.09 | 52.09
14.13 | SEDOP | 170339 | TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) | UN. | 12 | 25.17 | 32.42 | 389.04
14.14 | SEDOP | 171523 | TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO) | UN. | 3 | 24.78 | 31.92 | 95.76
14.15 | SEDOP | 171522 | TOMADA 2 (2P+T 20A) (S/FIAÇÃO) | UN. | 9 | 28.39 | 36.57 | 329.13
14.16 | SEDOP | 171164 | HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40M C/ CONECTOR | UN. | 4 | 105 | 135.26 | 541.04
14.17 | SEDOP | 171015 | LUMINÁRIA ABALUX (2X20) - COMPLETA | UN. | 6 | 139.26 | 179.39 | 1076.34
14.18 | SEDOP | 171016 | LUMINÁRIA ABALUX (2X40) - COMPLETA | UN. | 9 | 157.56 | 202.97 | 1826.73
Subtotal item 14 | [7 empty] | 23472.88 | 13.8%
15 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA
15.1 | SEDOP | 170690 | POTO DE LÓGICA - UTP (C/ INSTALAÇÃO APARENTE) | UN. | 4 | 515.74 | 664.38 | 2657.52
15.2 | SEDOP | 171182 | TOMADA FÊMEA RJ-45 COMPLETA | UN. | 4 | 50.34 | 64.85 | 259.4
Subtotal item 15 | [7 empty] | 2916.92 | 1.715%
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
16.1 | SEDOP | 170701 | PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL., CAIXA E FIAÇÃO) ACIMA DE 200W | UN. | 4 | 492.31 | 634.19 | 2536.76
16.2 | SEDOP | 231084 | PONTO DE CRENO P/ SPLIT (10M) | UN. | 4 | 198.87 | 256.18 | 1024.72
Subtotal item 16 | [7 empty] | 3561.48 | 2.094%
17 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1 | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN. | 1 | 2489.93 | 3207.52 | 3207.52
17.2 | SINAPI | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN. | 1 | 2712.01 | 3493.61 | 3493.61
17.3 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN. | 7 | 269.41 | 347.05 | 2429.35
17.4 | SEDOP | 180299 | PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | UN. | 9 | 466.08 | 600.4 | 5403.6
17.5 | SEDOP | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALO) | UN. | 9 | 388.36 | 500.28 | 4502.52
17.6 | SEDOP | 190609 | BACIA SIFONADA C/ CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO | UN. | 2 | 580.23 | 747.45 | 1494.9
17.7 | SEDOP | 190232 | LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA) | UN. | 5 | 514.21 | 662.4 | 3312
17.8 | SEDOP | 190238 | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORN., SIFÃO E VÁLVULA 91,50M) | UN. | 2 | 701.38 | 903.52 | 1807.04
17.9 | SEDOP | 190716 | BARRA EM AÇO INOX (PCD) | M | 1.6 | 281.81 | 363.03 | 580.85
17.10 | SEDOP | 190797 | PORTA PAPPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO | UN. | 2 | 74.38 | 95.82 | 191.64
17.11 | SEDOP | 190795 | PORTA PAPPEL TOALHA - POLIPROPILENO | UN. | 7 | 98.13 | 126.41 | 884.87
17.12 | SEDOP | 190794 | SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO - POLIPROPILENO | UN. | 6 | 65.69 | 84.62 | 507.72
Subtotal item 17 | [7 empty] | 27815.62 | 16.36%
18 |  |  | OUTROS
18.1 | SEDOP | 201507 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG | UN. | 2 | 224.22 | 288.84 | 577.68
18.2 | SEDOP | 241318 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BAIX. RELEVO (40 x 30CM) | UN. | 1 | 791.72 | 1019.89 | 1019.89
Subtotal item 18 | [7 empty] | 1597.57 | 0.9394%
19 |  |  | LIMPEZA FINAL
19.1 | SEDOP | 270220 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | M2 | 105.8 | 6.83 | 8.8 | 722.61
Subtotal item 19 | [7 empty] | 722.61 | 0.4249%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 170055.64 | 100%
ELIAS FERREIRA SOEIRO
ENG. CIVIL CREA Nº 1520404239PA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
DESONERADO
NÃO DESONERADO