## BM 05
Número: 74 | [7 empty] | BDI Padrão: 24,960% |  |  | 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 30/05/2025 A 30/06/2025
Bancos: SINAPI: PA 10/2023 SEDOP: PA05/2023 (Preço desonerado) |  |  |  | Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES Obra: CONVITE N 005/2023 - PMC DATA 17/01/2024 AS 9HS - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO ARMADO NAS COMUNIDADES DE TERRA AMARELA, TAUAPARÁ, CACAU E ARACÊ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COLARES/PA | [6 empty] | CONSTRUTORA W DAMASCENO LTDA -46.716.481/0001-37
[11 empty] | VALOR DO CONTRATO |  |  |  | 59585.34
|  |  |  | Planilha Sintética Simples Tauapara | [6 empty] | VALOR MEDIDO/EXECUTADO |  |  |  | 30314.3908
24.96%
Item | Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total sem BDI | Total |  | VALOR MEDIDO |  | ACUMULADO |  | SALDO
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 9687.6
[11 empty] | % | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT. | VALOR
1.1 | Composição | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 21.54 | 26.91 | 7754.4 | 9687.6 | 33.33% | 120 | 3229.2 | 240 | 6458.4 | 240 | 6458.4
2 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 525.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.1 | Composição | SEDOP | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 3 | 140.09 | 175.0565 | 420.27 | 525.15 | 100% | 3 | 525.15 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 1286.08 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1 | Composição | SEDOP | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 13.23 | 77.8 | 97.21 | 1029.294 | 1286.08 | 51.93% | 6.87 | 667.82 | 6.36 | 618.26 | 6.36 | 618.26
4 |  |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 16750.43 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.1 | Composição | SEDOP | 040283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 2.59 | 2956.73 | 3694.72 | 7657.9307 | 9569.32 | 53.67% | 1.39 | 5135.6608 | 1.2 | 4433.664 | 1.2 | 4433.664
4.2 | Composição | SEDOP | 040284 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 2.08 | 2762.86 | 3452.46 | 5746.74 | 7181.11 | 50% | 1.04 | 3590.55 | 1.04 | 3590.5584 | 1.04 | 3590.5584
5 |  |  |  | ESTRUTURAS | [5 empty] | 31336.08 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.1 | Composição | SEDOP | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 7.74 | 3239.91 | 4048.59 | 25076.9 | 31336.08 | 54.78% | 4.24 | 17166.01 | 3.5 | 14170.065 | 3.5 | 14170.065
[13 empty] | 30314.3908 |  | 29270.9474 |  | 29270.9474
[8 empty] | Total sem BDI |  | 47685.53
[8 empty] | Total do BDI |  | 11899.81
[8 empty] | Total |  | 59585.34
Edson Ary Fontes
Engenheiro Civil
CREA/Pa 2774D